## Foglio1
LIVELLO WBS |  |  |  | DESCRIZIONE | Importi (in cifre) |  |  |  | Importi (in lettere)
1° | 2° | 3° | 4° |  | 1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | 4°
Edificio | Opera | Categ. Lavoro | Parte d'Opera |  | Edificio | Opera | Categ. Lavoro | Parte d'Opera | Edificio | Opera | Categ. Lavoro | Parte d'Opera
A1 |  |  |  | MODUL0 A1
A1 | A |  |  | OPERE CIVILI
A1 | A | 0 |  | BONIFICA ORDIGNI BELLICI
A1 | A |  | 0 | E00 - Bonifica ordigni bellici
A1 | A | 1 |  | DEMOLIZIONI, MOVIMENTI
A1 | A |  | 1 | E01 - Movimenti di terra e
A1 | A |  | 2 | E02 - Sondaggi e fondazioni
A1 | A | 3 |  | STRUTTURE PIANO INTERRATO
A1 | A |  | 2 | E02 - Sondaggi e fondazioni
A1 | A |  | 3 | E03 - Calcestruzzo, casseforme e ferro per c.a.
A1 | A |  | 4 | E04 - Solai
A1 | A |  | 12 | E12 - Impermeabilizzazioni
A1 | A | *4 |  | *STRUTTURE PIANO TERRA
A1 | A |  | 3 | E03 - Calcestruzzo, casseforme e ferro per c.a.
A1 | A |  | 4 | E04 - Solai
A1 | A | *5 |  | STRUTTURE PIANO PRIMO
A1 | A |  | 3 | E03 - Calcestruzzo, casseforme e ferro per c.a.
A1 | A |  | 4 | E04 - Solai
A1 | A | *6 |  | STRUTTURE PIANO SECONDO
A1 | A |  | 3 | E03 - Calcestruzzo, casseforme e ferro per c.a.
A1 | A |  | 4 | E04 - Solai
A1 | A | *7 |  | STRUTTURE PIANO TERZO
A1 | A |  | 3 | E03 - Calcestruzzo, casseforme e ferro per c.a.
A1 | A |  | 4 | E04 - Solai
A | A | *10 |  | STRUTTURE COPERTURA
A1 | A |  | 3 | E03 - Calcestruzzo, casseforme e ferro per c.a.
A1 | A | *13 |  | OPERE CIVILI INTERRATO
A1 | A |  | 8 | E08 - Opere murarie
A1 | A |  | 10 | E10 - Opere di protezione termica ed acustica
A1 | A |  | 12 | E12 - Impermeabilizzazioni
A1 | A |  | 13 | E13 - Pavimenti
A1 | A |  | 15 | E15 - Rivestimenti
A1 | A |  | 16 | E16 - Intonaci
A1 | A |  | 17 | E17 - Controsoffitti, pareti divisorie
A1 | A |  | 19 | E19 - Opere metalliche e facciate
A1 | A |  | 21 | E21 - Opere da pittore
A1 | A | *15 |  | OPERE CIVILI PIANO TERRA
A1 | A |  | 8 | E08 - Opere murarie
A1 | A |  | 10 | E10 - Opere di protezione termica ed acustica
A1 | A |  | 13 | E13 - Pavimenti
A1 | A |  | 15 | E15 - Rivestimenti
A1 | A |  | 16 | E16 - Intonaci
A1 | A |  | 17 | E17 - Controsoffitti, pareti divisorie
A1 | A |  | 19 | E19 - Opere metalliche e facciate
A1 | A |  | 21 | E21 - Opere da pittore
A1 | A | *17 |  | OPERE CIVILI PIANO PRIMO
A1 | A |  | 8 | E08 - Opere murarie
A1 | A |  | 10 | E10 - Opere di protezione termica ed acustica
A1 | A |  | 11 | E11 - Tetti, manti di copertura, opere da lattoniere
A1 | A |  |  | E12 - Impermeabilizzazioni
A1 | A |  | 13 | E13 - Pavimenti
A1 | A |  | 15 | E15 - Rivestimenti
A1 | A |  | 16 | E16 - Intonaci
A1 | A |  | 17 | E17 - Controsoffitti, pareti divisorie
A1 | A |  | 19 | E19 - Opere metalliche e facciate
A1 | A |  | 21 | E21 - Opere da pittore
A1 | A | * 19 |  | OPERE CIVILI PIANO SECONDO
A1 | A |  | 8 | E08 - Opere murarie
A1 | A |  | 10 | E10 - Opere di protezione termica ed acustica
A1 | A |  | 11 | E11 - Tetti, manti di copertura, opere da lattoniere
A1 | A |  | 12 | E12 - Impermeabilizzazioni
A1 | A |  | 13 | E13 - Pavimenti
A1 | A |  | 15 | E15 - Rivestimenti
A1 | A |  | 16 | E16 - Intonaci
A1 | A |  | 17 | E17 - Controsoffitti, pareti divisorie
A1 | A |  | 19 | E19 - Opere metalliche e facciate
A1 | A |  | 21 | E21 - Opere da pittore
A1 | A | * 21 |  | OPERE CIVILI PIANO TERZO
A1 | A |  | 8 | E08 - Opere murarie
A1 | A |  | 10 | E10 - Opere di protezione termica ed acustica
A1 | A |  | 11 | E11 - Tetti, manti di copertura, opere da lattoniere
A1 | A |  | 12 | E12 - Impermeabilizzazioni
A1 | A |  | 13 | E13 - Pavimenti
A1 | A |  | 15 | E15 - Rivestimenti
A1 | A |  | 16 | E16 - Intonaci
A1 | A |  | 17 | E17 - Controsoffitti, pareti divisorie
A1 | A |  | 19 | E19 - Opere metalliche e facciate
A1 | A |  | 21 | E21 - Opere da pittore
A1 | A | *22 |  | OPERE CIVILI COPERTURA
A1 | A |  | 11 | E11 - Tetti, manti di copertura, opere da lattoniere
A1 | A |  | 13 | E13 - Pavimenti
A1 | A |  | 19 | E19 - Opere metalliche e facciate
A1 | A | *25 |  | OPERE CIVILI VANI SCALA
A1 | A |  | 13 | E13 - Pavimenti
A1 | A |  | 15 | E15 - Rivestimenti
A1 | A |  | 16 | E16 - Intonaci
A1 | A |  | 19 | E19 - Opere metalliche e facciate
A1 | A |  | 21 | E21 - Opere da pittore
A1 | A | *30 |  | FACCIATE
A1 | A |  | 8 | E08 - Opere murarie
A1 | A |  | 11 | E11 - Tetti, manti di copertura, opere da lattoniere
A1 | A |  | 16 | E16 - Intonaci
A1 | A |  | 17 | E17 - Controsoffitti, pareti divisorie
A1 | A |  | 19 | E19 - Opere metalliche e facciate
A1 | A | *35 |  | ASSISTENZE MURARIE
A1 | A |  | 25 | E25 - Assistenze murarie impianti
A1 | D |  |  | OPERE ESTERNE
A1 | D | *31 |  | OPERE ESTERNE
A1 | D |  | 22A | E22A - Sistemazioni esterne -
A1 | D |  | 22B | E22B - Sistemazioni esterne - pavimentazioni e finiture
A1 | D |  | 22C | E22C - Sistemazioni esterne - opere a verde
A1 | B |  |  | IMPIANTI ELETTRICI
A1 | B | * 32 |  | IMPIANTI ASCENSORE
A1 | B |  | 30 | L16 - Impianti ascensore
A1 | B | *52 |  | IMPIANTO ELETTRICO PIANO I INTERRATO
A1 | B |  | 52 | L01 - Impianto elettrico utilizzatore
A1 | B |  | 53 | L02 - Impianti industriali
A1 | B |  | 54 | L03 - Illuminazione civile e
A1 | B |  | 56 | L05 - Impianti di terra e di
A1 | B |  | 62 | L11 - Impianti di rivelazione incendi
A1 | B |  |  | L13 - Impianti di diffusione sonora
A1 | B |  | 66 | L15 - Impianti antifurto ed
A1 | B |  | 67 | L98 - Impianto di supervisione impianti meccanici
A1 | B |  | 68 | L99 - Impianto di supervisione e
A1 | B | *54 |  | IMPIANTO ELETTRICO PIANO TERRA
A1 | B |  | 52 | L01 - Impianto elettrico utilizzatore
A1 | B |  | 53 | L02 - Impianti industriali
A1 | B |  | 54 | L03 - Illuminazione civile e
A1 | B |  | 58 | L07 - Impianti speciali e controllo
A1 | B |  | 62 | L11 - Impianti di rivelazione incendi
A1 | B |  | 64 | L13 - Impianti di diffusione sonora
A1 | B |  | 66 | L15 - Impianti antifurto ed
A1 | B |  | 68 | L99 - Impianto di supervisione e
A1 | B | *56 |  | IMPIANTO ELETTRICO PIANO PRIMO
A1 | B |  | 52 | L01 - Impianto elettrico utilizzatore
A1 | B |  | 53 | L02 - Impianti industriali
A1 | B |  | 54 | L03 - Illuminazione civile e
A1 | B |  | 58 | L07 - Impianti speciali e controllo
A1 | B |  | 62 | L11 - Impianti di rivelazione incendi
A1 | B |  | 64 | L13 - Impianti di diffusione sonora
A1 | B |  | 66 | L15 - Impianti antifurto ed
A1 | B |  | 68 | L99 - Impianto di supervisione e
A1 | B | * 58 |  | IMPIANTO ELETTRICO PIANO SECONDO
A1 | B |  | 52 | L01 - Impianto elettrico utilizzatore
A1 | B |  | 53 | L02 - Impianti industriali
A1 | B |  | 54 | L03 - Illuminazione civile e
A1 | B |  | 58 | L07 - Impianti speciali e controllo
A1 | B |  | 62 | L11 - Impianti di rivelazione incendi
A1 | B |  | 64 | L13 - Impianti di diffusione sonora
A1 | B |  | 66 | L15 - Impianti antifurto ed
A1 | B |  | 68 | L99 - Impianto di supervisione e
A1 | B | * 60 |  | IMPIANTO ELETTRICO PIANO TERZO
A1 | B |  | 52 | L01 - Impianto elettrico utilizzatore
A1 | B |  | 53 | L02 - Impianti industriali
A1 | B |  | 54 | L03 - Illuminazione civile e
A1 | B |  | 58 | L07 - Impianti speciali e controllo
A1 | B |  | 62 | L11 - Impianti di rivelazione incendi
A1 | B |  | 64 | L13 - Impianti di diffusione sonora
A1 | B |  | 66 | L15 - Impianti antifurto ed
A1 | B |  | 68 | L99 - Impianto di supervisione e
A1 | B | *62 |  | IMPIANTO ELETTRICO PIANO COPERTURA
A1 | B |  | 52 | L01 - Impianto elettrico utilizzatore
A1 | B |  | 53 | L02 - Impianti industriali
A1 | B |  | 54 | L03 - Illuminazione civile e
A1 | B |  | 62 | L11 - Impianti di rivelazione incendi
A1 | B |  | 64 | L13 - Impianti di diffusione sonora
A1 | B |  | 66 | L15 - Impianti antifurto ed
A1 | B |  | 68 | L99 - Impianto di supervisione e
A1 | C |  |  | IMPIANTI MECCANICI
A1 | C | *80 |  | IMPIANTI MECCANICI PIANO INTERRATO
A1 | C |  | 80 | C - Impianti meccanici -
A1 | C |  | 81 | C - Impianti meccanici -
A1 | C |  | 82 | C - Impianti meccanici - Acqua
A1 | C |  | 83 | C - Impianti meccanici - Idrico
A1 | C |  | 84 | C - Impianti meccanici -
A1 | C |  | 85 | C - Impianti meccanici - Estrazione
A1 | C |  | 87 | C - Impianti meccanici - Scarico acque usate
A1 | C | *82 |  | IMPIANTI MECCANICI PIANO TERRA
A1 | C |  | 80 | C - Impianti meccanici -
A1 | C |  | 81 | C - Impianti meccanici -
A1 | C |  | 82 | C - Impianti meccanici - Acqua
A1 | C |  | 83 | C - Impianti meccanici - Idrico
A1 | C |  | 84 | C - Impianti meccanici -
A1 | C |  | 85 | C - Impianti meccanici - Estrazione
A1 | C |  | 87 | C - Impianti meccanici - Scarico acque usate
A1 | C | *84 |  | IMPIANTI MECCANICI PIANO PRIMO
A1 | C |  | 80 | C - Impianti meccanici -
A1 | C |  | 81 | C - Impianti meccanici -
A1 | C |  | 82 | C - Impianti meccanici - Acqua
A1 | C |  | 83 | C - Impianti meccanici - Idrico
A1 | C |  | 84 | C - Impianti meccanici -
A1 | C |  | 85 | C - Impianti meccanici - Estrazione
A1 | C |  | 87 | C - Impianti meccanici - Scarico acque usate
A1 | C | * 86 |  | IMPIANTI MECCANICI PIANO SECONDO
A1 | C |  | 80 | C - Impianti meccanici -
A1 | C |  | 81 | C - Impianti meccanici -
A1 | C |  | 82 | C - Impianti meccanici - Acqua
A1 | C |  | 83 | C - Impianti meccanici - Idrico
A1 | C |  | 84 | C - Impianti meccanici -
A1 | C |  | 87 | C - Impianti meccanici - Scarico acque usate
A1 | C | * 88 |  | IMPIANTI MECCANICI PIANO TERZO
A1 | C |  | 80 | C - Impianti meccanici -
A1 | C |  | 81 | C - Impianti meccanici -
A1 | C |  | 82 | C - Impianti meccanici - Acqua
A1 | C |  | 83 | C - Impianti meccanici - Idrico
A1 | C |  | 84 | C - Impianti meccanici -
A1 | C |  | 87 | C - Impianti meccanici - Scarico acque usate
A1 | C | *90 |  | IMPIANTI MECCANICI PIANO COPERTURA
A1 | C |  | 80 | C - Impianti meccanici -
A1 | C |  | 83 | C - Impianti meccanici - Idrico
A1 | C |  | 84 | C - Impianti meccanici -
A1 | C |  | 85 | C - Impianti meccanici - Estrazione
A1 | C |  | 87 | C - Impianti meccanici - Scarico acque usate
A1 | C | *92 |  | IMPIANTI MECCANICI CAVEDI
A1 | C |  | 80 | C - Impianti meccanici -
A1 | C |  | 81 | C - Impianti meccanici -
A1 | C |  | 82 | C - Impianti meccanici - Acqua
A1 | C |  | 83 | C - Impianti meccanici - Idrico
A1 | C |  | 84 | C - Impianti meccanici -
A1 | C |  | 85 | C - Impianti meccanici - Estrazione
A1 | C |  | 87 | C - Impianti meccanici - Scarico acque usate
A1 | S |  |  | SMALTIMENTO TERRE
A1 | S | *97 |  | SMALTIMENTO TERRE
A1 | S |  | 89 | S - Smaltimento terre
A1 | S |  |  | CANTIERIZZAZIONE,ELABORATI COSTRUTTIVI
A1 | S | *98 |  | CANTIERIZZAZIONE,ELABORATI COSTRUTTIVI
A1 | S |  | 98 | S-Cantierizzazione elaborati costruttivi ed acquisizione aut. Edilizia,permessi etc
A1 | S |  |  | MONITORAGGIO AMBIENTALE
A1 | S | *99 |  | MONITORAGGIO AMBIENTALE
A1 | S |  | 99 | S- Monitoraggio ambientale
A1 | S |  |  | MONITORAGGIO STRUTTURALE
A1 | S | *100 |  | MONITORAGGIO STRUTTURALE
A1 | S |  | 100 | S- Monitoraggio strutturale
LIVELLO WBS |  |  |  | DESCRIZIONE | Importi (in cifre) 1°: Importi (in cifre)
1° | 2° | 3° | 4° |  | Importi (in cifre) 1°: 1°; Importi (in cifre) 2°: 2°; Importi (in cifre) 3°: 3°; Importi (in cifre) 4°: 4°
Edificio | Opera | Categ. Lavoro | Parte d'Opera |  | Importi (in cifre) 1°: Edificio; Importi (in cifre) 2°: Opera; Importi (in cifre) 3°: Categ. Lavoro; Importi (in cifre) 4°: Parte d'Opera
| A2 |  |  | MODULI A2
A2 | A |  |  | OPERE CIVILI
A2 | A | *4 |  | STRUTTURE PIANO TERRA
A2 | A |  | 3 | E03 - Calcestruzzo, casseforme e ferro per c.a.
A2 | A |  | 4 | E04 - Solai
A2 | A | *5 |  | STRUTTURE PIANO PRIMO
A2 | A |  | 3 | E03 - Calcestruzzo, casseforme e ferro per c.a.
A2 | A |  | 4 | E04 - Solai
A2 | A | *6 |  | STRUTTURE PIANO SECONDO
A2 | A |  | 3 | E03 - Calcestruzzo, casseforme e ferro per c.a.
A2 | A |  | 4 | E04 - Solai
A2 | A | *7 |  | STRUTTURE PIANO TERZO
A2 | A |  | 3 | E03 - Calcestruzzo, casseforme e ferro per c.a.
A2 | A |  | 4 | E04 - Solai
A2 | A | *10 |  | STRUTTURE COPERTURA
A2 | A |  | 3 | E03 - Calcestruzzo, casseforme e ferro per c.a.
A2 | A | *15 |  | OPERE CIVILI PIANO TERRA
A2 | A |  | 8 | E08 - Opere murarie
A2 | A |  | 10 | E10 - Opere di protezione termica ed acustica
A2 | A |  | 13 | E13 - Pavimenti
A2 | A |  | 15 | E15 - Rivestimenti
A2 | A |  | 16 | E16 - Intonaci
A2 | A |  | 17 | E17 - Controsoffitti, pareti divisorie
A2 | A |  | 19 | E19 - Opere metalliche e facciate
A2 | A |  | 21 | E21 - Opere da pittore
A2 | A | *17 |  | OPERE CIVILI PIANO PRIMO
A2 | A |  | 8 | E08 - Opere murarie
A2 | A |  | 10 | E10 - Opere di protezione termica ed acustica
A2 | A |  | 13 | E13 - Pavimenti
A2 | A |  | 15 | E15 - Rivestimenti
A2 | A |  | 16 | E16 - Intonaci
A2 | A |  | 17 | E17 - Controsoffitti, pareti divisorie
A2 | A |  | 19 | E19 - Opere metalliche e facciate
A2 | A |  | 21 | E21 - Opere da pittore
A2 | A | * 19 |  | OPERE CIVILI PIANO SECONDO
A2 | A |  | 8 | E08 - Opere murarie
A2 | A |  | 10 | E10 - Opere di protezione termica ed acustica
A2 | A |  | 11 | E11 - Tetti, manti di copertura, opere da lattoniere
A2 | A |  | 13 | E13 - Pavimenti
A2 | A |  | 15 | E15 - Rivestimenti
A2 | A |  | 16 | E16 - Intonaci
A2 | A |  | 17 | E17 - Controsoffitti, pareti divisorie
A2 | A |  | 19 | E19 - Opere metalliche e facciate
A2 | A |  | 21 | E21 - Opere da pittore
A2 | A | * 21 |  | OPERE CIVILI PIANO TERZO
A2 | A |  | 8 | E08 - Opere murarie
A2 | A |  | 10 | E10 - Opere di protezione termica ed acustica
A2 | A |  | 11 | E11 - Tetti, manti di copertura, opere da lattoniere
A2 | A |  | 12 | E12 - Impermeabilizzazioni
A2 | A |  | 13 | E13 - Pavimenti
A2 | A |  | 15 | E15 - Rivestimenti
A2 | A |  | 16 | E16 - Intonaci
A2 | A |  | 17 | E17 - Controsoffitti, pareti divisorie
A2 | A |  | 19 | E19 - Opere metalliche e facciate
A2 | A |  | 21 | E21 - Opere da pittore
A2 | A | *22 |  | OPERE CIVILI COPERTURA
A2 | A |  | 11 | E11 - Tetti, manti di copertura, opere da lattoniere
A2 | A |  | 13 | E13 - Pavimenti
A2 | A |  | 19 | E19 - Opere metalliche e facciate
A2 | A | *25 |  | OPERE CIVILI VANI SCALA
A2 | A |  | 13 | E13 - Pavimenti
A2 | A |  | 15 | E15 - Rivestimenti
A2 | A |  | 16 | E16 - Intonaci
A2 | A |  | 19 | E19 - Opere metalliche e facciate
A2 | A |  | 21 | E21 - Opere da pittore
A2 | A |  | 17 | E17 - Controsoffitti, pareti divisorie
A2 | A | *30 |  | FACCIATE
A2 | A |  | 8 | E08 - Opere murarie
A2 | A |  | 11 | E11 - Tetti, manti di copertura, opere da lattoniere
A2 | A |  | 16 | E16 - Intonaci
A2 | A |  | 17 | E17 - Controsoffitti, pareti divisorie
A2 | A |  | 19 | E19 - Opere metalliche e facciate
A2 | A | * 32 |  | IMPIANTI ASCENSORE
A2 | A |  | 30 | L16 - Impianti ascensore
A2 | A | *35 |  | ASSISTENZE MURARIE
A2 | A |  | 25 | E25 - Assistenze murarie impianti
A2 | B |  |  | IMPIANTI ELETTRICI
A2 | B | *54 |  | IMPIANTO ELETTRICO PIANO TERRA
A2 | B |  | 52 | L01 - Impianto elettrico utilizzatore
A2 | B |  | 53 | L02 - Impianti industriali
A2 | B |  | 54 | L03 - Illuminazione civile e
A2 | B |  | 58 | L07 - Impianti speciali e controllo
A2 | B |  | 62 | L11 - Impianti di rivelazione incendi
A2 | B |  | 64 | L13 - Impianti di diffusione sonora
A2 | B |  | 66 | L15 - Impianti antifurto ed
A2 | B |  | 68 | L99 - Impianto di supervisione e
A2 | B | *56 |  | IMPIANTO ELETTRICO PIANO PRIMO
A2 | B |  | 52 | L01 - Impianto elettrico utilizzatore
A2 | B |  | 53 | L02 - Impianti industriali
A2 | B |  | 54 | L03 - Illuminazione civile e
A2 | B |  | 58 | L07 - Impianti speciali e controllo
A2 | B |  | 62 | L11 - Impianti di rivelazione incendi
A2 | B |  | 64 | L13 - Impianti di diffusione sonora
A2 | B |  | 66 | L15 - Impianti antifurto ed
A2 | B |  | 68 | L99 - Impianto di supervisione e
A2 | B | * 58 |  | IMPIANTO ELETTRICO PIANO SECONDO
A2 | B |  | 52 | L01 - Impianto elettrico utilizzatore
A2 | B |  | 53 | L02 - Impianti industriali
A2 | B |  | 54 | L03 - Illuminazione civile e
A2 | B |  | 58 | L07 - Impianti speciali e controllo
A2 | B |  | 62 | L11 - Impianti di rivelazione incendi
A2 | B |  | 64 | L13 - Impianti di diffusione sonora
A2 | B |  | 66 | L15 - Impianti antifurto ed
A2 | B |  | 68 | L99 - Impianto di supervisione e
A2 | B | * 60 |  | IMPIANTO ELETTRICO PIANO TERZO
A2 | B |  | 52 | L01 - Impianto elettrico utilizzatore
A2 | B |  | 53 | L02 - Impianti industriali
A2 | B |  | 54 | L03 - Illuminazione civile e
A2 | B |  | 58 | L07 - Impianti speciali e controllo
A2 | B |  | 62 | L11 - Impianti di rivelazione incendi
A2 | B |  | 64 | L13 - Impianti di diffusione sonora
A2 | B |  | 66 | L15 - Impianti antifurto ed
A2 | B |  | 68 | L99 - Impianto di supervisione e
A2 | B | *62 |  | IMPIANTO ELETTRICO PIANO COPERTURA
A2 | B |  | 52 | L01 - Impianto elettrico utilizzatore
A2 | B |  | 53 | L02 - Impianti industriali
A2 | B |  | 54 | L03 - Illuminazione civile e
A2 | B |  | 62 | L11 - Impianti di rivelazione incendi
A2 | B |  | 64 | L13 - Impianti di diffusione sonora
A2 | B |  | 66 | L15 - Impianti antifurto ed
A2 | B |  | 68 | L99 - Impianto di supervisione e
A2 | B | *82 |  | IMPIANTI MECCANICI PIANO TERRA
A2 | B |  | 80 | C - Impianti meccanici -
A2 | B |  | 81 | C - Impianti meccanici -
A2 | B |  | 82 | C - Impianti meccanici - Acqua
A2 | B |  | 83 | C - Impianti meccanici - Idrico
A2 | B |  | 84 | C - Impianti meccanici -
A2 | B |  | 85 | C - Impianti meccanici - Estrazione
A2 | B |  | 87 | C - Impianti meccanici - Scarico acque usate
A2 | C |  |  | IMPIANTI MECCANICI
A2 | C | *84 |  | IMPIANTI MECCANICI PIANO PRIMO
A2 | C |  | 80 | C - Impianti meccanici -
A2 | C |  | 81 | C - Impianti meccanici -
A2 | C |  | 82 | C - Impianti meccanici - Acqua
A2 | C |  | 83 | C - Impianti meccanici - Idrico
A2 | C |  | 84 | C - Impianti meccanici -
A2 | C |  | 85 | C - Impianti meccanici - Estrazione
A2 | C |  | 87 | C - Impianti meccanici - Scarico acque usate
A2 | C | * 86 |  | IMPIANTI MECCANICI PIANO SECONDO
A2 | C |  | 80 | C - Impianti meccanici -
A2 | C |  | 81 | C - Impianti meccanici -
A2 | C |  | 82 | C - Impianti meccanici - Acqua
A2 | C |  | 83 | C - Impianti meccanici - Idrico
A2 | C |  | 84 | C - Impianti meccanici -
A2 | C |  | 87 | C - Impianti meccanici - Scarico acque usate
A2 | C |  | 85 | C- Impianti estrazione
A2 | C | * 88 |  | IMPIANTI MECCANICI PIANO TERZO
A2 | C |  | 80 | C - Impianti meccanici -
A2 | C |  | 81 | C - Impianti meccanici -
A2 | C |  | 82 | C - Impianti meccanici - Acqua
A2 | C |  | 83 | C - Impianti meccanici - Idrico
A2 | C |  | 84 | C - Impianti meccanici -
A2 | C |  | 87 | C - Impianti meccanici - Scarico acque usate
A2 | C |  | 85 | C- Impianti estrazione
A2 | C | *90 |  | IMPIANTI MECCANICI PIANO COPERTURA
A2 | C |  | 80 | C - Impianti meccanici -
A2 | C |  | 83 | C - Impianti meccanici - Idrico
A2 | C |  | 84 | C - Impianti meccanici -
A2 | C |  | 85 | C - Impianti meccanici - Estrazione
A2 | C | *92 |  | IMPIANTI MECCANICI CAVEDI
A2 | C |  | 80 | C - Impianti meccanici -
A2 | C |  | 81 | C - Impianti meccanici -
A2 | C |  | 82 | C - Impianti meccanici - Acqua
A2 | C |  | 83 | C - Impianti meccanici - Idrico
A2 | C |  | 84 | C - Impianti meccanici -
A2 | C |  | 85 | C - Impianti meccanici - Estrazione
A2 | C |  | 87 | C - Impianti meccanici - Scarico acque usate
A2 | S |  |  | CANTIERIZZAZIONE,ELABORATI COSTRUTTIVI
| S | *98 |  | CANTIERIZZAZIONE,ELABORATI COSTRUTTIVI
A2 | S |  | 98 | S-Cantierizzazione elaborati costruttivi ed acquisizione aut. Edilizia,permessi etc
A2 | S |  |  | MONITORAGGIO AMBIENTALE
A2 | S | *99 |  | MONITORAGGIO AMBIENTALE
A2 | S |  | 99 | S- Monitoraggio ambientale
A2 | S |  |  | MONITORAGGIO STRUTTURALE
A2 | S | * 100 |  | MONITORAGGIO STRUTTURALE
A2 | S |  | 100 | S- Monitoraggio strutturale
PPE |  | Prezzo per la progettazione esecutiva e coordinatore per la sicrezza in esecuzione |  |  | Importi (in cifre) 3°: euro
PRC |  | Prezzo per la realizzazione della componente a corpo dei moduli A1-A2 |  |  | Importi (in cifre) 3°: euro
|  | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso |  |  | Importi (in cifre) 3°: 680 505,14 euro
PRM |  | Prezzo presunto per la realizzazione della componente lavori a misura dei moduli A1-A2 |  |  | Importi (in cifre) 3°: euro
PMG |  | Prezzo per la manutenzione e gestione quinquennale dei moduli A1-A2 |  |  | Importi (in cifre) 3°: euro
PTO |  | Prezzo TOTALE offerto somma di PPE+PRC+PRM+PMG |  |  | Importi (in cifre) 3°: euro
PTO : diconsi euro (in lettere) |  |  |  | euro
RPU: RIBASSO MEDIO % SU PREZZO GLOBALE decurtato degli oneri della sicurezza |  |  |  | % | Importi (in cifre) 2°: Ribasso percentuale sull'importo complessivo d'appalto di 23.542.747,48 euro
RPU: Ribasso medio percentuale su prezzo globale decurtato degli oneri della sicurezza : dicesi (in lettere) |  |  |  | PERCENTO
IL CONCORRENTE ESPRESSAMENTE DICHIARA CHE L'INDICAZIONE DELLE QUANTITA' E DELLE SINGOLE WBE NON HA EFFETTO SULL'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA CHE, SEPPURE DETERMINATO ATTRAVERSO L'APPLICAIOZNE DI PREZZI UNITARI OFFERTI ALLE SINGOLE WBE, RESTA FISSO ED INVARIABILE.
IL CONCORRENTE DICHIARACHE, AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 10, DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I, I COSTI DELLA SICUREZZA INTERNI (COSIDETTI AZIENDALI) RIFERITO ALLO SPECIFICO APPALTO SOMMANO A: |  |  |  |  | Importi (in cifre) 4°: euro
IL CONCORRENTE DICHIARA ALTRESI' CHE IL COSTO COMPLESSIVO DELLA MANODOPERA, AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 10, DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I, AMMONTA A: |  |  |  |  | Importi (in cifre) 4°: euro
Luogo e data : |  |  |  |  | Importi (in cifre) 3°: IN FEDE
Il Concorrente